## Trang tính1
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
1 | Xác định yêu cầu
2018-01-01 | Khảo sát hiện trạng | Tên người | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | 100%
2018-02-01 | Xác định yêu cầu | Tên người | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | 100%
2018-04-01 | Xác định các biểu mẫu báo cáo thống kê | Tên người | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | 100%
2 | Phân tích thiết kế hệ thống
2018-01-02 | Mô hình hóa chức năng (Vẽ use case và đặc tả use case) | Tên người | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 0%
2018-02-02 | Mô hình hóa cấu trúc | Tên người | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 0%
2018-03-02 | Mô hình hóa dữ liệu (Vẽ mô hình thực thể quan hệ) | Tên người | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 0%
2018-04-02 | Thiết kế lớp | Tên người | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 0%
2023-05-02 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (Mô hình csdl vật lý và diễn giải các đối tượng cần lưu trữ thông tin) |  | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 0%

## Trang tính2
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | [Tiêu đề dự án] |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | [Tên công ty]
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | [Tên người quản lý dự án] |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2024-03-12
Xem hướng dẫn chi tiết: Vẽ sơ đồ GANTT CHART
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hiến chương dự án | Tên người | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 3 | 100% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T3
1.1.1 | Bản sửa đổi hiến chương dự án | Tên người | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1 | 100% | bar: TUẦN 2 T4
2018-02-01 | Nghiên cứu | Tên người | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 | 90% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T4
2018-03-01 | Dự toán | Tên người | 2024-03-16 | 2024-03-22 | 6 | 40% | bar: TUẦN 2 T5 to TUẦN 3 T5
2018-04-01 | Các bên liên quan | Tên người | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 | 70% | bar: TUẦN 3 T2 to TUẦN 3 T5
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 3 | 60% | bar: TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 1 | 0% | bar: TUẦN 3 T6
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
2018-01-02 | Đặt ra mục tiêu và phạm vi | Tên người | 2024-03-24 | 2024-03-28 | 4 | 22% | bar: TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2018-02-02 | Ngân sách | Tên người | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 3 | 0% | bar: TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T3
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.2.1 | Giám sát | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.2.2 | Dự đoán | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
Today